## Cronograma
CRONOGRAMA - RESUMIDO
| Equipe | 1) | Lucas Teles de Souza |  | P | Programado
|  | 2) | Renan Vítor da Silva |  | R | Realizado
[5 empty] | A | Em Atraso
Nº | Etapas |  |  | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro
1 | Definição da Equipe |  |  | R
2 | Definição do Projeto |  |  | R
3 | Definição das etapas do projeto e responsabilidades |  |  |  | R | R
4 | Fundamentação Teórica |  |  | R | R | R | R | P
5 | Desenvolvimento Android Básico |  |  |  | R | R | R | P
6 | Desenvolvimento Android Avançado | [7 empty] | P | P | P
7 | Desenvolvimento Arduíno Básico |  |  |  | R | R | R | P
8 | Desenvolvimento Arduíno Avançado | [7 empty] | P | P | P
9 | Aquisição de material |  |  |  |  | R | R | P | P | P | P
10 | Teste de mesa | [5 empty] | A | P | P | P | P | P
11 | Teste Básico | [7 empty] | P
12 | Teste Avançado | [8 empty] | P | P | P
13 | Upgrades e BugFixes | [7 empty] | P | P | P | P
14 | Desenvolvimento de Diagramas |  |  |  | R | R | R
15 | Design e arte | [5 empty] | R | P | P | P | P | P
16 | Marketing | [5 empty] | R | P | P | P | P | P
17 | Estudo Básico de Arduíno |  |  |  | R | R | R | P
18 | Estudo Avançado de Arduíno | [7 empty] | P | P | P | P
19 | Estudo Básico de Android |  |  |  | R | R | R | P
20 | Estudo Avançado de Android | [7 empty] | P | P | P | P

## Cronograma Detalhado
CRONOGRAMA DETALHADO
| Equipe | 1) | Lucas Teles de Souza
|  | 2) | Renan Vítor da Silva |  |  | P | Programado | [10 empty] | R | Realizado | [9 empty] | A | Em Atraso
Nº | Etapas |  |  | Responsável | Fev. |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Setembro |  |  | Outubro |  |  |  |  | Observação Equipe | Observação Professor
[7 empty] | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 21-25 | 28-1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | Inicício Ativ. | Fim Ativ. | Situação
1 | Definição da Equipe |  |  | A equipe | bar: 1
2 | Definição do Projeto |  |  | A equipe | bar: 1 to 2
3 | Definição das etapas do projeto e responsabilidades |  |  | A equipe | bar: Março 4-8 3 to Março 25-29 6
4 | Fundamentação Teórica |  |  | A equipe | bar: Abril 1-5 7 to Agosto 12-16 26
5 | Desenvolvimento Android Básico |  |  | Lucas | Abril 1-5 7: R; Abril 8-12 8: R; Abril 15-19 9: R; Abril 22-26 10: A; Maio 29-3 11: R; Maio 6-10 12: R; Maio 13-17 13: R; Maio 20-24 14: A; Maio 27-31 15: R; Junho 3-7 16: R; Junho 10-14 17: R; Junho 17-21 18: P; Junho 24-28 19: P
6 | Desenvolvimento Android Avançado |  |  | Lucas | bar: Julho 1-5 20 to Outubro 23-27 33
7 | Desenvolvimento Arduíno Básico |  |  | Renan | Abril 1-5 7: R; Abril 8-12 8: R; Abril 15-19 9: R; Abril 22-26 10: R; Maio 29-3 11: R; Maio 6-10 12: R; Maio 13-17 13: R; Maio 20-24 14: A; Maio 27-31 15: A; Junho 3-7 16: R; Junho 10-14 17: P; Junho 17-21 18: P; Junho 24-28 19: P
8 | Desenvolvimento Arduíno Avançado |  |  | Renan | bar: Julho 1-5 20 to Outubro 23-27 33
9 | Aquisição de material |  |  | A equipe | bar: Abril 1-5 7 to Outubro 23-27 33
10 | Teste de mesa |  |  | A equipe | [14 empty] | R | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
11 | Teste Básico |  |  | A equipe | bar: Junho 10-14 17 to Julho 22-26 23
12 | Teste Avançado |  |  | A equipe | bar: Agosto 29-2 24 to Outubro 28-1 37
13 | Upgrades e BugFixes |  |  | A equipe | bar: Agosto 26-30 28 to Outubro 28-1 37
14 | Desenvolvimento de Diagramas |  |  | A equipe | bar: Maio 29-3 11 to Agosto 29-2 24
15 | Design e arte |  |  | A equipe | bar: Junho 3-7 16 to Agosto 26-30 28
16 | Marketing |  |  | A equipe | bar: Abril 22-26 10 to Outubro 28-1 37
17 | Estudo Básico de Arduíno |  |  | Renan | bar: 1 to Junho 3-7 16
18 | Estudo Avançado de Arduíno |  |  | Renan | bar: Junho 10-14 17 to Setembro 16-20 31
19 | Estudo Básico de Android |  |  | Lucas | bar: 1 to Junho 3-7 16
20 | Estudo Avançado de Android |  |  | Lucas | bar: Junho 10-14 17 to Setembro 16-20 31